## 总工作量
雅居乐集团2019年P9系统与工程档案系统工作量
| 单位名称： | 北京量子伟业信息技术股份有限公司
| 联系人： | 王松叶
| 邮箱： | wangsy@pde.com.cn
| 联系电话： | 13688880896
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 工作量（人/天） | 备注
1 | 雅居乐2019年项目工作量 | P9系统功能需求工作量，详细参见附件； | 196.5
2 |  | 工程档案系统新需求工作量，详细参见附件； | 202 | 张磊己经在20190603确定了工作量；
3 | 合计 |  | 398.5

## <P9系统>新需求工作量
P9与法人系统
序号 | 工作任务 | 完成情况 | 相关人员 | 业务类型 | 备注 | 完成时间 | 人天
1 | 关闭浏览器后进入系统，无法看到登陆页面，需要手动刷新才可以进入登陆页面 | 已完成 | 周超（协助） | 配置 |  | 20190626 | 1
2 | 已安装好插件，但点击修改条目，会出现必须安装FLASH插件，否则无法操作 | 已完成 | 周超（协助） | 配置 |  | 20190626
3 | 在已归档条目进行搜索，未找到结果，刷新后直接返回登陆后页面（搜索内容已归档） | 已完成 | 周超（协助） | 配置 |  | 20190626
4 | 已安装插件，每次进入点击修改条目后仍提示未安装插件，安装插件后必会返回登陆后 初始页面，对操作造成很大困扰。 | 已完成 | 周超（协助） | 配置 |  | 20190626
5 | 用于批量导入数据的源数据表格中“页数”的著录项格式是文本，不能通过批量设置单 元格格式转化成文本，必须手动填写相应的页数才能转换为文本格式，否则会出现以下错误。 | 已完成 | 周超（协助） | 配置 |  | 20190626
6 | 请增加列表中各著录项显示的位置调整功能，比如可以把“原文数量”调整至“文件题名”的左边 | 已完成 | 周超（协助） | 配置 |  | 20190626
7 | 已上传原文的著录项不能自动刷新，上传成功后点击保存回到列表页面原文数量无更新， 必须返回登陆页面重新进入才能看到原文数量 | 已完成 | 周超（协助） | 配置 |  | 20190626
8 | 清除入库登记号无任何提示，需要返回才能看到清除效果，建议系统可以自动进行刷新 | 已完成 | 周超（协助） | 配置 |  | 20190626
9 | 选中需要批量上传原文的条目，点击上传原文，上传完成后，无法自动识别已选中的条目， 系统提示“没有符合的记录”，需要关闭上传页面，重新进入批量挂接页面才可以进行挂接。 建议系统做自动识别功能，减少操作步骤。 | 已完成 | 周超（协助） | 配置 |  | 20190626
10 | 环保档案调整问题。 | 未完成 | 周超（协助） | 配置 |  |  | 2
11 | 会计账簿，拆分出来，每个集团都给一个，拿P7的著录项字段来做。 | 处理中 | 刘土维 | 配置 |  |  | 1
12 | 把所有多余的模板去掉 | 未完成 | 刘土维 | 配置 |  |  | 0.5
13 | 铁山批量挂接问题，不能同时挂接原文 | 未完成 |  | BUG | BUG问题 |  | 0
14 | 系统首页检索下面，字段重复 | 未完成 |  | BUG | BUG问题，字段重复 |  | 0
15 | 新增工商执照检索 | 未完成 |  | 开发 | 新功能开发 |  | 3
16 | 原文数量，，，，，携带，，，，，模板集中于全局 | [5 empty] | 3
17 | 所有的库携带字段带不出来 | 处理中 | 刘土维 | 配置 |  |  | 1
18 | 档案字段和原文存在丢失问题 | 未完成 |  | BUG | BUG问题 |  | 0
19 | 环保添加分类 | 未完成 |  |  |  |  | 2
20 | AD域单点登陆 | 未完成 |  |  | 前期未实现的功能 |  | 0
21 | 挂接无法找到对应原文时，系统无任何提示，建议增加提示功能 | 未完成 |  | 开发 | 新功能开发，给一个进度条显示 |  | 2
22 | 入库流水号出现重复，断号，号不连续。 | 处理中 |  | BUG | BUG问题（已提单） |  | 0
23 | P9流程集成开发，实现档案借阅流程与OA流程集成； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 15
24 | 法人系统功能：主界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 8
25 | 法人系统功能：数据库总体设计； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 6
26 | 法人系统功能：总体权限功能设计； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 9
27 | 法人系统功能：总体日志记录功能设计； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 6
28 | 法人系统功能：【营业执照信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
29 | 法人系统功能：【营业执照信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
30 | 法人系统功能：【营业执照信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
31 | 法人系统功能：【营业执照信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
32 | 法人系统功能：【营业执照信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
33 | 法人系统功能：【法人档案全宗信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
34 | 法人系统功能：【法人档案全宗信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
35 | 法人系统功能：【法人档案全宗信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
36 | 法人系统功能：【法人档案全宗信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
37 | 法人系统功能：【法人档案全宗信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
38 | 法人系统功能：【法人主要人员信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
39 | 法人系统功能：【法人主要人员信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
40 | 法人系统功能：【法人主要人员信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
41 | 法人系统功能：【法人主要人员信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
42 | 法人系统功能：【法人主要人员信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
43 | 法人系统功能：【法人主要股东信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
44 | 法人系统功能：【法人主要股东信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
45 | 法人系统功能：【法人主要股东信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
46 | 法人系统功能：【法人主要股东信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
47 | 法人系统功能：【法人主要股东信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
48 | 法人系统功能：【印章信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
49 | 法人系统功能：【印章信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
50 | 法人系统功能：【印章信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 3
51 | 法人系统功能：【印章信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 4
52 | 法人系统功能：【印章信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1
53 | 法人系统功能：【变更信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
54 | 法人系统功能：【变更信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
55 | 法人系统功能：【变更信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
56 | 法人系统功能：【变更信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
57 | 法人系统功能：【变更信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
58 | 法人系统功能：【股权变更信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
59 | 法人系统功能：【股权变更信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
60 | 法人系统功能：【股权变更信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
61 | 法人系统功能：【股权变更信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
62 | 法人系统功能：【股权变更信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
63 | 法人系统功能：【企业年报信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
64 | 法人系统功能：【企业年报信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
65 | 法人系统功能：【企业年报信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
66 | 法人系统功能：【企业年报信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
67 | 法人系统功能：【企业年报信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
68 | 法人系统功能：【股东及出资信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
69 | 法人系统功能：【股东及出资信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
70 | 法人系统功能：【股东及出资信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
71 | 法人系统功能：【股东及出资信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
72 | 法人系统功能：【股东及出资信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
73 | 法人系统功能：【行政许可信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
74 | 法人系统功能：【行政许可信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
75 | 法人系统功能：【行政许可信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
76 | 法人系统功能：【行政许可信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
77 | 法人系统功能：【行政许可信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
78 | 法人系统功能：【行政处罚信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
79 | 法人系统功能：【行政处罚信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
80 | 法人系统功能：【行政处罚信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
81 | 法人系统功能：【行政处罚信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
82 | 法人系统功能：【行政处罚信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
83 | 法人系统功能：【证照作废声明信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
84 | 法人系统功能：【证照作废声明信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
85 | 法人系统功能：【证照作废声明信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
86 | 法人系统功能：【证照作废声明信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
87 | 法人系统功能：【证照作废声明信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
88 | 法人系统功能：【清算信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
89 | 法人系统功能：【清算信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
90 | 法人系统功能：【清算信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
91 | 法人系统功能：【清算信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
92 | 法人系统功能：【清算信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
93 | 法人系统功能：【分公司信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
94 | 法人系统功能：【分公司信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
95 | 法人系统功能：【分公司信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
96 | 法人系统功能：【分公司信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
97 | 法人系统功能：【分公司信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
98 | 法人系统功能：【投资企业信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
99 | 法人系统功能：【投资企业信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
100 | 法人系统功能：【投资企业信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
101 | 法人系统功能：【投资企业信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
102 | 法人系统功能：【投资企业信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
103 | 法人系统功能：【动产抵押登记信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
104 | 法人系统功能：【动产抵押登记信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
105 | 法人系统功能：【动产抵押登记信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
106 | 法人系统功能：【动产抵押登记信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
107 | 法人系统功能：【动产抵押登记信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
108 | 法人系统功能：【股权出质登记信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
109 | 法人系统功能：【股权出质登记信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
110 | 法人系统功能：【股权出质登记信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
111 | 法人系统功能：【股权出质登记信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
112 | 法人系统功能：【股权出质登记信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
113 | 法人系统功能：【知识产权出质登记信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
114 | 法人系统功能：【知识产权出质登记信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
115 | 法人系统功能：【知识产权出质登记信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
116 | 法人系统功能：【知识产权出质登记信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
117 | 法人系统功能：【知识产权出质登记信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
118 | 法人系统功能：【商标注册信息】界面设计、界面开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
119 | 法人系统功能：【商标注册信息】数据库表结构设计，开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
120 | 法人系统功能：【商标注册信息】数据增、删、改功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 2
121 | 法人系统功能：【商标注册信息】系统表操作权限设计、授权功能开发； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 1.5
122 | 法人系统功能：【商标注册信息】历史数据导入，批量修复； | 未完成 |  | 开发 |  |  | 0.5
| 合计 | [5 empty] | 196.5

## <工程档案系统>工作量
任务名称 | 一级分类 | 二级分类 |  | 说明 | 工作量（天） |  |  | 合计工作量 | 备注 | 完成情况 | 适用范围
[5 empty] | 功能需求设计 | 前端开发 | 后端开发
项目建设档案管理系统 | 新功能开发 | 新功能开发 | 1 | 城建表的重新维护 |  | 2 |  | 2 | 需要与张磊讨论 城建表分类叫法不对 应该分为三大板块：建设单位、城建、物业 | 100%
|  |  | 2 | 项目管理中分配任务任务完成状态查看功能开发 | 1 | 2 | 2 | 5 | 需要找出原型设计页面后再讨论。现在存在的问题： 项目管理页面 1)没有返回上一步按钮 2)权限分配不能体现现有权限的人 3)导入任务应该为“分配任务” 4)应该根据权限显示查看和编辑 5）查看项目、项目下属工程、工程内容；任务登记和上传完成情况 | 80%
|  |  | 3 | 文件登记中显示处理速度过慢的功能优化 | 0.5 | 2 | 3 | 5.5 | 客户之前设计问题，考虑先显示弹出框，初始化数据 | 90%
|  |  | 4 | 工程管理中工程审批功能的优化（匹配不到接口数据后续获取） | 0.5 | 1 | 6 | 7.5 | 接口问题 接口：振中、时兴、雅玥接口 地产与振中 联营、自营；原文服务器的重新搭建 | 50%
|  |  | 5 | 职责部门中已进入流程的数据回退 |  | 2 | 3 | 5 | 整个系统问题，不是单个流程 | 100%
|  |  | 6 | 角色管理中添加角色复制功能 |  | 1 | 3 | 4 | 图示，云盘权限设置 | 100%
|  |  | 7 | 角色管理中添加按姓名查询权限功能 |  | 1 | 1 | 2 | 同上 | 100%
|  |  | 8 | 前端代码用户登录密码加密显示 |  |  | 3 | 3 | 功能开发 | 0%
|  |  | 9 | 收集查看模块的翻页问题处理 |  | 1 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 10 | 项目管理中搜索添加项目归属过滤功能 |  | 4 |  | 4 | 已实现 | 0%
|  |  | 11 | 重新开发一个原文服务工程（防止原文上传、下载占用业务系统的资源） |  | 2 | 10 | 12 | 系统功能 | 100%
|  |  | 13 | 卷内顺序号打印错乱的问题 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 功能调整 | 100%
|  |  | 14 | 文件预审中添加任务，左侧只显示该工程的任务 |  | 1 | 2 | 3 | 功能开发 | 100%
|  |  | 15 | 文件整理左侧树提高加载效率 |  |  | 5 | 5 | 系统性能，异步 | 100%
|  |  | 16 | 文件服务中心模块开发 | 3 | 5 | 10 | 18 | 新功能 符合归档的标准 | 0%
|  |  | 18 | 修改备注状态的任务不进入到文件整理环节 |  | 1 | 2 | 3 | 逻辑问题 | 100%
|  |  | 19 | 解决卷内打印中，组多卷时卷内不能打印的问题 |  | 1 | 2 | 3 |  | 100%
|  |  | 20 | 分配权限时，弹出框的右侧区，去除邮箱字段，添加登录名字段显示 |  | 1 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 21 | 解决导入任务的左侧tree不能显示最底层的叶节点问题 |  | 1 | 2 | 3 |  | 100%
|  |  | 22 | 工程管理-任务调整，右侧tree数据加载修改为异步方式 |  | 2 | 3 | 5 |  | 100%
|  |  | 23 | bug:修复在工程管理中编辑工程信息之后，导致工程登记人自己的这条工程登记信息 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 100%
|  |  | 24 | 工程管理代码整理优化，导入任务之后，工程状态不对 |  | 1 | 1 | 2 |  | 100%
|  |  | 25 | 解决项目管理中搜索错误问题 |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 100%
|  |  | 26 | 振中跟分包单位的二级合同的附件同步过来本系统 |  | 2 | 6 | 8 | 接口问题同4 | 50%
|  |  | 27 | 施工单位注册工程时，多加两个字段：实际开工日期、实际竣工日期 |  | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 100%
|  |  | 28 | “业务审核”加上领导的审批节点、以及转办的功能
|  |  | 29 | 系统操作指南 |  | 8 |  | 8 | 应该作为系统交付的一个验收条件
|  |  | 30 | “文件登记”的“条目状态”上，加“已备注”的状态 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 当前处于登记状态和内容，弹窗类似于项目详情 | 100%
|  |  | 31 | 组卷的时候，加上撤回功能；已组好的卷，有修改页数功能（现在不可修改页数） |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 100%
|  |  | 32 | 签证与反签证、工程联系单在“工程管理协同平台”上，需对接到本系统上 |  |  |  |  | 接口，需要什么内容 对接工程、成本合约部。找邓剑辉找乙方
|  |  | 33 | 外单位注册的页面开发“一级分包”、“二级分包”功能 |  | 1.5 | 1 | 2.5 |  | 100%
|  |  | 34 | “新增工程”的合同应该分三个。增加“一级合同”、“二级合同” |  | 1 | 0.5 | 1.5 |  | 0%
|  |  | 36 | 打印卷内移到文件整理内 |  | 2 | 0.5 | 2.5 |  | 100%
|  |  | 37 | 做单点登录
|  |  | 38 | 竣工日期是必录项 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 100%
|  |  | 39 | 系统管理员要有为用户重置密码的权限 |  | 0.5 | 2 | 2.5 | 用户邮箱重置，随机6位以上密码，结合单点一期考虑 | 10%
|  |  | 40 | 施工单位注册时，手机号17576067850显示不合法 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 100%
|  |  | 41 | 工程管理里，没有显示“工程名称” |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 100%
|  |  | 43 | 职业资格证现在是必须填的，但是海南很多分包单位都没这个，注册不了 |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 100%
|  |  | 44 | 创建节点中的分类编号，不应该能被修改 |  | 0.5 |  | 0.5 | 档案分类不能调整顺序或者删除，只能新增在最后 | 100%
|  |  | 45 | 文件预审的由“收集完成率”的统计功能，调整为“登记完成率”的统计功能 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |  | 100%
|  |  | 46 | 移交验收改成“审核接收”，移交验收：不同角色看同一个模块，显示不同的名字 |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 100%
|  |  | 48 | 外单位上传的图片也能在线查看 |  | 1 | 1 | 2 |  | 100%
|  |  | 49 | 外单位注册时，附件没有上传完成，不能不能进行数据提交 |  | 0.5 | 2 | 2.5 |  | 100%
|  |  | 50 | 消息通知的显示时间和实际时间不符 |  |  | 1.5 |  | 排除原因，可能是服务器的时间设置问题
|  |  | 53 | 规划许可证号应该是“工程规划许可证号”（项目登记、工程登记） |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 100%
|  |  | 54 | 外单位注册确定后，状态显示未提交 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 100%
|  |  | 56 | 任务列表，应该允许二次添加 |  | 1 | 3 | 4 | 就是新开发的“任务调整”功能 | 100%
|  |  | 60 | 新的做法：是投资建立地块 |  |  |  | 0 | 需要和张磊具体沟通
|  |  | 61 | 工程名称也要从ERP带过来 |  |  |  | 0 | 具体需求是？
|  |  | 62 | 文件预审需要优化（左侧树异步加载） |  | 1 | 2 | 3 |  | 100%
|  |  | 63 | 外部预审应该叫现场工程师预审（监理工程师） |  |  |  |  | 流程优化、预审人怎么参与到预审中 | 100%
|  |  | 64 | 邮件服务器配置 |  |  |  |  | 检查一下服务器的端口情况
|  |  | 65 | 文件整理：载体类型重复了 |  |  |  |  | 类型无页码
|  |  | 66 | 文件整理：重要级别不需要 |  |  |  |  | 待确认
|  |  | 67 | 分配任务时，左侧任务列表太长，对用户的电脑和系统服务器的消耗大，建议左上角做过滤树，只显示大类 |  | 1 | 1 | 2 |  | 100%
|  |  | 68 | 成本那套要优化，针对合同结算（后段），把外单位登记的工程复制过来 |  | 8 |  | 8 | 待商榷
|  |  | 69 | eHR同步过来的ID和外单位注册的ID的同名问题 |  | 0.5 | 3 | 3.5
|  |  | 70 | 乔：那个分包单位不显示的附件的问题有时间解决吗 |  | 1 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 71 | 外单位注册：取消单位简称 |  | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | 100%
|  |  | 72 | 外单位注册：应该有拒绝的理由 |  | 1 | 0.5 | 1.5 | 审批时需要填写拒绝的理由，并显示理由给注册单位
|  |  | 73 | 合同校验时，解决全角半角的问题 |  | 0.5 |  | 0.5 | 固定格式分多个输入框，提交时按格式组合 | 100%
|  |  | 74 | 登录时显示bad gateway |  |  |  |  | 内存被占满
|  |  | 77 | 设计部的合同不经招标合约部，所以要另外进行设计合同的登记（由设计部登记，档案室分配任务-设计部上传，档案室确认）。设计部合同的登记要像工程合同一样登记。至于要归什么文件，李亚进在确认 |  | 4 | 6 | 10 | 设计部合同需要与ERP对接
|  |  | 78 | 外单位登记工程时，招标/合约/成本 也多一条相同的工程（李亚进已有清单） 审批工程时创建节点 |  | 4 | 8 | 12 | 招标合约、成本已经确认清单，需要与ERP对接
|  |  | 79 | 校验之后（结算后）上传到ERP2的附件，怎么同步到本系统 |  |  |  |  | 可通过上传pdf方式
|  |  | 80 | 文件登记，应该显示已登记的条数 |  | 0.3 | 0.7 | 1
|  |  | 82 | 安全生产员那个可以设为不是必选项，因为很多施工单位没有安全生产许可证 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 要根据施工单位类别细化 | 100%
|  |  | 83 | 项目编号、地块编号、工程编号 |  | 1.4 | 1 | 2.4 | 项目编号已经有了，其他编号的规则？ | 100%
|  |  | 84 | 地块管理的省市，应该在系统就建好，不由开发部建 |  | 1 |  | 1 | 省市控件无法做到树形数据的后台维护
|  |  | 85 | 创建职责部门后，档案员应该可以删除 |  | 1 | 1 | 2 | 删除权限需要有操作日志 | 100%
|  |  | 87 | 所有列表打开时应当是收起的 |  | 2 |  | 2 | 优化目录树的显示，默认收起来，参考权限设置 | 100%
|  |  | 88 | 修改密码（外单位、内部员工） |  | 1 | 3 | 4 | 通过邮箱重置
|  |  | 89 | 项目登记、工程登记的表单数据展示排列改造 |  | 1 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 90 | 工程审批功能优化开发（接口对接完成后，开发重新获取工程合同附件的功能） |  | 1 | 2 | 3
|  |  | 91 | 在工程档案上发起结算申请，在ERP上生成结算流程 |  | 4 |  | 4 | 电子印章上线后，结算流程可能发生修改，需要详细调研
|  |  | 93 | 增加成本部对施工单位结算部分材料的审核
|  |  | 94 | <房管集团> 营销部的合同现在走OA/投资管理平台，工程档案系统应该可与其直接对接附件
|  |  | 95 | 开发系统左侧菜单的默认配置功能 |  | 1 |  | 1 | 后端添加配置字段
|  |  | 95 | 收集查看中添加已分配未初始化的条目状态标识 |  | 0.5 |  | 0.5
|  | 小计 | [5 empty] | 202